附件
大气污染源无人机遥感排查服务需求
一、工作目的

通过融合高空资源、视频监控与AI算法提升排查精准度，强化扬尘面源、社会面源污染防控，实现大气污染源头精准定位与高效处置，有效提升松江区生态环境治理的智能化、精细化水平。
二、主要服务内容

（一）重点区域高空视频与无人机线索排查
在重点空气自动站周边合理布设5个高点资源（松江图书馆站2路、松江岳阳站1路、松江中山站2路），挂载高清摄像机，提供电信级稳定电源保障，通过高可靠性互联网专线，接入专业智能化平台，实现周边3km重点区域内高风险区的高清视频覆盖，开展24小时全天候监控，同时配置烟火侦测、裸土监控等算法，对异常事件做自动AI识别，总服务期限不少于7个月。AI算法服务需覆盖烟火侦测、裸土监控、渣土堆放识别、工业烟尘监控、机械施工监控、渣土未苫盖检测、渣土车车轮未清洗识别、车辆倾倒行为识别等场景。

通过平台发现异常事件后，根据需求开展无人机排查，服务期内提供不少于50次异常事件排查服务，并形成排查情况报告。

（二）重点区域无人机巡查与辅助溯源

利用无人机搭载气体传感器，结合专业人员核查方式，根据需求开展无人机巡护溯源服务，对重点关注区域的主要污染因子（PM2.5、PM10、NO2、O3、VOCS）进行监测，辅助开展污染源溯源工作。常态化巡查总巡查面积不低于4平方公里，次数不少于4次，每次巡查范围根据实际情况而定，发现问题时及时报告，并于15个工作日内提交正式巡查报告。
三、工作成果

1. 5个重点区域3公里范围的高空高清监控和AI算法异常事件智能识别系统，形成24小时不间断监控能力，服务期不少于7个月；

2. 不少于50份的异常事件线索的无人机排查报告；
3. 不少于4份的重点区域无人机巡查溯源报告，累计巡查总面积不少于4平方公里。
四、服务期限及限价

服务期限：自合同签订之日至2026年10月31日，其中国控站点、市控站点高空视频应不晚于2026年4月1日启动正式服务。
限价：25.2万元，费用包括但不限于所必须的高清摄像机租赁、AI算法模型使用、无人机设备租赁、人工、差旅费、保险、各种税费、劳保、利润、税金等一切为实现本项目及后续服务而产生的所有费用。
五、支付方式

项目总预算为25.2万元，合同签订后1个月内支付30%预付款，2026年6月支付30%，2026年9月支付25%合同款，剩余15%费用根据最终工作完成情况，于11月10日前完成验收后支付。

	综合评分指标内容

	项目名称
	大气污染源无人机遥感监测服务

	指标及分值
	评分标准

	报价（万元）
	

	报价        （20分）
	满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）。超过最高限价金额的投标为无效投标；

	整体策划方案    （20分）
	根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。

总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（15-20分）

总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-14分）

总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。

	质量保证措施       （20分）
	根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审。
质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分）

质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分）

质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分）

	拟派项目团队人员情况    （20分）
	根据拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况进行综合评审

人员配置充足、组织架构合理（15-20分）
人员配置不够完善、组织架构简单（7-14分）
人员配置、组织架构不够明确（1-6分）

	服务承诺     （10分）
	根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审

服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分）

服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分）

服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分）

	业绩状况   （10分）
	投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期、合同履约期限、中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章）每提供1个得2分，满分10分，未提供的得0分。

	综合评定分数（100分）　




