## 项目经费情况说明-环保设备运行与维护
环保设备运行与维护项目经费情况说明
一、项目概述 上海市松江区环境监测站拟于2021年7月（至2022年12月）实施环保设备运行与维护项目，主要实施内容为保障各项监测任务按计划推进，尤其保障应急突发环境事件监测需求，对监测中各位仪器设备进行运维、添置各类试剂耗材、按需更换配件等，该项目是经常性项目，是保障区环境监测站业务开展的必要经费支出。 二、立项依据 1.文件依据：根据《2022年度上海市生态环境监测工作计划实施方案》（征求意见稿）要求，需开展水质、废气、噪声、土壤、加油站油气回收、机动车尾气、辐射等项目监测工作；《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》、《HJ906-2017功能区声环境质量自动监测技术规范》等。 2.工作职能：根据年度计划，保质保量完成各项监测任务，包括不定期信访和应急监测。 三、实施主体 上海市松江区环境监测站 四、实施方案 2021年已签订合同的按合同实施，其余常规性项目合同均在2021年12月底到期，于2021年9月启动预采购，2021年12月完成招标后按合同实施2022年一整年的计划。试剂、耗材费，设备维修、更新及辅助设备等项目按需采购实施。 五、实施周期 项目实施周期为：2021年7月1日-2022年12月31日； 六、年度预算安排 1.资金测算：仪器设备运维121.58万元、在线设备运维90.7万元、试剂、耗材费90万元、设备维修、更新及辅助设备80万元；实验室运行保障24.6万元、应急监测经费15万元。 2.资金类型：区财政拨款； 3.执行计划：2022年执行，周期为1年。 七、绩效目标 详见项目绩效目标表。

## 项目经费情况说明-监测大楼实验室改造
监测大楼实验室改造项目经费情况说明
一、项目概述 上海市松江区环境监测站于2021年4月启动实施监测大楼实验室改造项目，主要实施内容为新增实验室废水、废气处理设施（含通风橱管道整体调整），调整实验室格局，新增部分实验操作台等，该项目为新建一次性项目，项目总资金107.03万元，2022年预算资金约53.28万元。 二、立项依据 由于2020松江区生态环境局办公场所变更，执法大队和固废站迁出监测大楼，为了更好的利用监测大楼，进行最小化的用房调整，使其符合检验检测实验室发展需求，与监测大楼整体修缮工程同步配套实施。 三、实施主体 上海市松江区环境监测站 四、实施方案 新增实验室废水、废气处理设施（含通风橱管道整体调整），调整实验室格局，新增部分实验操作台等。2021年7月完成招标，预计2021年11月前完成设备安装、调试并支付50%首付款，2022年支付50%的尾款。 五、实施周期 项目实施周期为：2021年4月1日-2021年10月31日； 六、年度预算安排 1.资金测算：监测大楼实验室改造项目总额107.03万元，2021年执行53.75万元，2022年执行53.28万元； 2.资金类型：区财政拨款； 3.执行计划：2021-2022年执行，周期为2年。 七、绩效目标 详见项目绩效目标表。

## 项目经费情况说明-网络信息系统运行与维护
网络信息系统运行与维护项目经费情况说明
一、项目概述 上海市松江区环境监测站拟于2022年1月1日至2022年12月31日实施松江区环境监测站网络宽带通讯费(运维)项目，主要实施内容为：由中国电信提供网络宽带通讯服务及保障，确保整个监测大楼网络运行，信息互通，属经常性项目。 二、立项依据 1.文件依据：上海市松江区环境监测站与中国电信松江分公司签署的《松江区环境监测站网络宽带通讯费(运维)合同》； 2.工作职能：保证所维护的上海市松江区环境监测站所有网络通讯运行正常。 三、实施主体 上海市松江区环境监测站 四、实施方案 按照合同规定，及时解决问题、排除故障，保障相关系统设备正常运行。 五、实施周期 项目实施周期为：2022年1月1日-2022年12月31日； 六、年度预算安排 1.资金测算：网络宽带通讯费25.5万元； 2.资金类型：区财政拨款； 3.执行计划：2022年执行，周期为1年。 七、绩效目标 详见项目绩效目标表。

## 项目经费情况说明-宣传与推广
宣传与推广项目经费情况说明
一、项目概述 上海市松江区环境监测站拟于2022年1月（至2022年12月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为加强环境监测宣传，保障宣传道具稳定运行及宣传内容可持续发展，属经常性项目。 二、立项依据 根据《关于推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》（环宣教〔2017〕62号），加强环境监测宣传，保障宣传道具稳定运行及宣传内容可持续发展。 三、实施主体 上海市松江区环境监测站 四、实施方案 加强环境监测宣传，保障宣传道具稳定运行及宣传内容可持续发展，其中，宣传设备运行维护于2021年9月启动预采购，2021年12月完成招标后按合同实施2022年一整年的计划，其余宣传推广所需物品及部分设施更新按需采购。 五、实施周期 项目实施周期为：2022年1月1日-2022年12月31日； 六、年度预算安排 1.资金测算：环境科普教育基地创建及宣传10万元.； 2.资金类型：区财政拨款； 3.执行计划：2022年执行，周期为1年。 七、绩效目标 详见项目绩效目标表。

## 项目经费情况说明-仪器设备购置与更新
仪器设备购置与更新项目经费情况说明
一、项目概述 上海市松江区环境监测站拟于2021年1月（至2022年9月）仪器设备购置与更新项目，主要实施内容为仪器设备的购置，共涉及10项13台（套）专用监测设备以及1辆公务车、2个展示厅台式机、5台实验室打印机更新，均属于一次性项目，共计530.71万元。 二、立项依据 1、《HJ834-2017土壤和沉积物中的半挥发性有机物的测定》、《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》、《HJ584-2010环境空气苯系物的测定》、《DB31 933-2015大气污染物综合排放标准（苯系物附录E）》、《HJ592-2010水质硝基苯类化合物的测定》、《HJ 1079-2019 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》、《GB20952-2020加油站大气污染物排放标准》等标准要求进行分析检测设备更新。 2、依据生态环境部环办监测函[2020]597号文关于印发《生态环境应急监测能力建设指南》的通知，对照本站现有应急能力及实际应急需求。 3、根据市、区生态环境局年度工作计划及环境质量、环境执法的检测任务需要，以及在用设备运行状态及人力成本，进行部分设备更新，不断提升监测能力及应急能力。 4、根据相关设备运行状况及使用年限，按规进行部分办公设备更新。 三、实施主体 上海市松江区环境监测站 四、实施方案 10项专用监测设备：前2个项目为2021年启动，按合同实施完成；其余项目2022年3月启动采购工作，2022年6月完成采购。2022年9月前完成设备安装、调试、检定并进行实际检测工作测试，并支付100%合同价（除一套土壤中SVOC分析检测设备支付合同价50%外），2022年一年免费运维期结束后退还相应质保金或支付剩余合同价50%。 公务车于2022年2月启动采购，经机管局审批后按集中采购方式购买，预计2022年8月完成采购后投入使用；展示厅台式机及实验室打印机于2022年2月启动采购，2022年3月采购完成后投入使用。 五、实施周期 项目实施周期为：2021年8月1日-2022年12月31日； 六、年度预算安排 1.资金测算：1)智能试剂柜中控平台6.39万元；2）自动测油仪（紫外分光光度法）29.62万元；3） 一套土壤中SVOC分析检测设备（含3个设备）112.5万元；4） 2台双FID气相色谱分析仪130万元；5） 原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉）一体机65万元；6） 2台烟气采样仪 18.2万元；7） 1套FID甲烷，总烃检测设备 53万元；8）水质阴离子表面活性剂自动分析仪 35万元；9）降雨自动监测仪 22万元；10）2个噪声及环保显示宣传屏 40万元； 车辆购置费15万元，车辆购置附加税1.5万元，展示厅台式机1万元，实验室打印机1.5万元。 2.资金类型：区财政拨款； 3.执行计划：2021年执行，周期为2年。 七、绩效目标 详见项目绩效目标表。