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采购需求
一、项目概况
区生态环境局牵头启动本区新一轮预案评估修订工作（现行《松江区突发环境事件应急预案（2023版）》于2023年9月印发），于2026年12月底前完成区级突发生态环境事件应急预案评估修订工作。此次评估修订旨在健全本区突发生态环境事件应急处置机制，切实提升风险防范化解与应对能力，全力保障区域环境安全。
二、服务内容
根据国家相关法律法规和技术指南要求，评估修订松江区突发生态环境事件应急预案，具体包括完成现场调查、环境风险评估、应急资源调查、案例分析报告、预案评估情况报告、预案文本及编制说明、专家评审及配合完成报批备案。
三、基本要求
1.需配备专业团队开展工作，具有履行项目所必需的专业能力，确保新修订的预案符合上位法要求、与本区实际相符、与相关预案协调衔接；
2.需对本项目的相关数据信息、涉及单位的相关信息等内容保密；
3.按时提交项目成果，根据《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法》开展考核并支付服务费。项目成果包括并不仅限于：《松江区突发生态环境事件应急预案》、《松江区突发生态环境事件应急预案编制说明》、《松江区突发生态环境事件应急预案》评估情况报告等电子版成果资料。
四、服务期限
自项目合同签订之日起至2026年12月31日，12月底前完成松江区生态环境局要求的相关工作并提交成果材料。
五、验收和支付
预算安排金额共计12万元。
2026年10月底前完成《松江区突发生态环境事件应急预案》评估情况报告，通过松江区生态环境局购买服务项目考核，支付50%合同款。2026年12月底前完成《松江区突发生态环境事件应急预案》、《松江区突发生态环境事件应急预案编制说明》，并配合完成预案报批、备案等工作，通过松江区生态环境局购买服务项目考核，支付50%合同款（2027年支付）。
六、其他须知事项
异常低价的甄别
投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	综合评分指标内容

	项目名称
	

	指标及分值
	评分标准

	报价（万元）
	

	报价        （20分）
	满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）；超过最高限价金额的投标为无效投标；

	服务方案    （24分）
	根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（16-24分）；总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-15分）；总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。

	质量保证措施       （20分）
	根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审。质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分）；质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分）；质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分）

	服务承诺
（10分）
	根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审。服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分）；服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分）；服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分）

	人员配备   （20分）
	拟投入项目人员安排是否合理全面、数量充足，项目组人员参与类似相关工作经验的丰富程度；本项目人员的构成情况，人员配置满足采购需求好的（15-20分）；
人员配置基本满足采购需求的得（7-14分）；人员配置不完善的得（1-6分）。

	相关业绩
（6分）
	近三年类似项目业绩（需提供合同复印件或成交通知书）每个合同得2分，最高得6分。说明：以合同签署日期或者中标通知书落款时间为准，未提供或不符合以上条件不得分。

	综合评定分数（100分）　




附件 合同主要服务条款
松江区突发生态环境事件应急预案评估修订服务合同

委托单位（甲方）：
地址：
电话：
联系人：
受托单位（乙方）：
地址：
电话：
联系人：
甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经协商一致，就松江区突发生态环境事件应急预案评估修订项目的技术服务，约定条款如下：
一、服务内容、方式和要求：
根据国家相关法律法规和技术指南要求，甲方委托乙方提供松江区突发生态环境事件应急预案评估修订服务，具体包括完成现场调查、环境风险评估、应急资源调查、案例分析报告、预案评估情况报告、预案文本及编制说明、专家评审及配合完成报批备案。
二、权利和义务：
1.甲方:
1)提供乙方所需的技术资料；
2)监督乙方工作的执行，定期听取乙方工作进展的汇报，对乙方的工作进行验收，若乙方工作效果不理想或者工作不符合标准的，甲方有权指出乙方工作中的不足，若乙方不及时纠正，甲方有权单方面终止合同，因此而产生的一切损失由乙方承担。
2.乙方: 
1)乙方须对甲方提供的资料履行保密义务，不得将合同转包；
2)根据甲方要求，于10月底前完成松江区突发生态环境事件应急预案评估工作并提交成果材料，于12月底前完成松江区突发生态环境事件应急预案修订并提交成果材料，并配合完成预案报批、备案等工作。
3)定期向甲方汇报工作进展。
三、履行期限和地点：
本合同服务期限为自签订之日起至2026年12月31日止。
履行地点：上海市松江区。
四、验收标准和方式：
乙方按国家有关环保标准提供技术服务，完成松江区突发生态环境事件应急预案评估修订相关工作并提交成果材料。项目成果通过松江区生态环境局购买服务项目考核。
五、成交金额及其支付方式：
1.本项目总金额：人民币￥      大写金额：         （含税）。
2.支付方式：采用以下第 ② 种方式
①一次总付：人民币    /       整（¥     /    元）
②分批支付：按照考核分  两  批次付款，2026年10月底前完成《松江区突发生态环境事件应急预案》评估情况报告，通过松江区生态环境局购买服务项目考核，支付50%合同款。2026年12月底前完成《松江区突发生态环境事件应急预案》、《松江区突发生态环境事件应急预案编制说明》，并配合完成预案报批、备案等工作，通过松江区生态环境局购买服务项目考核，支付50%合同款（2027年支付）。
六、违约责任：
若乙方未按照本合同履行义务的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按剩余服务期限等比例退还甲方已支付的服务费用，乙方违约造成甲方损失的，还应当予以赔偿。
七、解决合同纠纷的方式：
在履行本合同过程中发生争议，当事人双方可以协商，通过和解或者调解解决。当事人不愿协商、和解、调解或者和解、调解不成，采用以下第（二）种方式解决。
（一）双方同意由   /   仲裁委员会仲裁。
（二）向人民法院起诉，约定  ②  人民法院管辖。
①被告住所地   ②合同履行地   ③合同签订地
④原告住所地   ⑤标的物所在地
八、其它
1.本合同中未尽事宜，双方协商解决。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

签约各方：
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法定代表人或授权委托人（签章）：
	法定代表人或授权委托人（签章）：

	合同签订地点：
	合同签订地点：

	日期：
	日期：



