|  | 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 党建综合服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 上海市松江区中山街道 |  |  | 实施单位 | 上海市松江区中山街道社区党群服务中心 |  |  |
|  | 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 4051300.00 | 4051300.00 | 2663493.55 | 10 | 65.7% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | - | 0.0% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | 0.0% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | - | 0.0% | - |
|  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 按项目实施计划，有条不紊，推进各项工作按期有效完成，确保党建工作各项经费用好、用实。 |  |  | 基本完成年初项目实施计划，推进各项工作按期有效完成，确保党建工作各项经费用好、用实。 |  |  |  |
|  | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 活动举办及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 新党员及入党积极分子评估考核通过率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 数量指标 | 入党积极分子培训 | 1次 | 1次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 新增居民区党建服务站 | 12家 | 9家 | 8 | 8 |  |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党组织服务功能 | 良好 | 良好 | 25 | 25 |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 长效管理指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 信息公开程度 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 档案管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 基层党建培训跟踪反馈机制 | 建立 | 建立 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 培训资料档案管理制度 | 建立 | 建立 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 基层党建培训成果转化机制 | 建立 | 建立 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总分： | 85 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化运行和维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区中山街道 |  |  |  |  | 实施单位 | 上海市松江区中山街道社区党群服务中心 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50000.00 | 50000.00 |  | 32000.00 | 10 | 64.0% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | - | 0.0% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - | 0.0% |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - | 0.0% |  | - |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 按项目实施计划，有条不紊，推进各项工作按期有效完成，确保中山党建信息服务平台及各基层支部远教平台正常运作。 |  |  |  |  | 基本完成年初项目实施计划，推进各项工作按期有效完成，确保中山党建信息服务平台及各基层支部远教平台正常运作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 网络环境运行稳定性 |  |  | 稳定 | 稳定 | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 维护系统（软件）数量 |  |  | 1 | 1 | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 投入使用率 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ＞90% | ＞90% | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 长效管理指标 | 信息共享程度 |  |  | 共享 | 共享 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 信息采集完整性 |  |  | 完整 | 完整 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总分： | 89 |  |  |