|  | 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 业务培训 |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 上海市松江区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |
|  | 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 49600.00 | 49600.00 | 49600.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |
|  |  |  | 为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级职称人员每人一年至少参加一次，45人左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计2万，聘请专家授课15人次，接受教育培训人次达500人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训1.5万，年度培训人次达500人次，预计共10万 |  |  | 为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级职称人员每人一年至少参加一次。共完成年度培训28人次，共计使用49600元。 |
|  | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|  |  | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划完成及时性 | 及时 | 及时 |
|  |  |  | 数量指标 | 年继续教育人次 | 28 | 28 |
|  |  |  | 质量指标 | 培训课程验收合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 医生业务能力 | 提升 | 提升 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 成果扩散度 | 广泛 | 广泛 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 95% | 95% |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年度 |  |  |
| 业务培训 |  |  |
| 上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 |  |  |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 100.0% | 10 |
| - | 0.0% | - |
| - | 0.0% | - |
| - | 0.0% | - |
| 实际完成情况 |  |  |
| 为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级职称人员每人一年至少参加一次。共完成年度培训28人次，共计使用49600元。 |  |  |
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 9 | 9 | 无偏差 |
| 20 | 20 | 无偏差 |
| 18 | 18 | 无偏差 |
| 19 | 19 | 无偏差 |
| 8 | 8 | 无偏差 |
| 8 | 8 | 无偏差 |
| 总分： | 92 |  |