附件：
海狸鼠专项监测项目的采购需求

[bookmark: _Toc239067537]一、采购需求
[bookmark: _Toc239067538]（一）调查目标
1.明确松江区海狸鼠的空间分布范围，标定叶榭镇兴达村、泖港镇焦家村核心区及扩散边界；
2.量化核心区的种群密度、年龄结构和繁殖强度；
3.掌握日、月、季活动规律，建立活动节律模型；
[bookmark: _Toc239067539]（二）调查范围与点位布设
1.调查区域聚焦海狸鼠活动记录集中、野外种群相对稳定的两个重点区域，即叶榭镇兴达村和泖港镇焦家村，共设置10个调查点位。
2.叶榭镇兴达村调查区域重点覆盖村域内主要河道、田间沟渠、荷塘、稻田及近水农田边缘等生境；泖港镇焦家村调查区域重点覆盖横潋泾沿岸、泖田湿地周边、水源涵养林、池塘及农田交错区域。
3.红外相机布设：两村各布设9台，全区共计18台，统一编号、GPS定位并建立档案；优先布设于近水源、觅食路径及洞穴集中区域，避开游客通道和主干道路。
[bookmark: _Toc239067540]（三）调查时间与频次
1.调查周期：合同签订后1年
2.固定调查：夏季繁殖高峰期（7-8月）及冬季上岸觅食高峰期（12月至次年1月）各开展1次系统调查，共2次。
3.红外相机全年连续监测，每日监测覆盖清晨5:00—9:00与傍晚16:00—20:00的海狸鼠活跃时段，确保数据全面性和可比性。
[bookmark: _Toc239067541]（四）调查方法与技术要求
1.红外相机监测法
红外相机监测是本次调查的核心定量手段。相机架设高度距地面20-60厘米，镜头略向下倾，与海狸鼠活动路径呈锐角，避免朝正东阳光直射方向；清理镜头前方枝叶遮挡，保证视野清晰；布设前校准参数并定期维护。每月回收数据，记录有效拍摄次数、个体数、行为类型、时间及生境信息，据此构建日、月、季活动曲线，为种群分析提供可靠依据。
2.样线法
(1)用于分析海狸鼠的空间分布特征和栖息地选择。2个村分别设置5条（共10条）样线,长度不低于600米的固定样线，相邻样线间距不小于300米，覆盖河道、农田、林地及湿地等主要生境。巡查速度1.5-3公里/小时，记录个体数量、痕迹数量、距样线中线的垂直距离、生境类型、GPS点位及危害等级；夏季繁殖高峰期和冬季上岸觅食高峰期各重复1次，确保数据季节可比性和空间完整性。
(2)用于估算海狸鼠种群密度，并与红外相机监测数据进行交叉验证。在红外相机周边设置20米×40米标准痕迹样方，记录粪便、体毛、爪印、食痕、卧迹、尿迹、洞穴及足迹链等指标，分类计数、测量尺寸并估算出现频次；建立痕迹指数与种群密度回归模型，实现无干扰种群密度科学估算。
[bookmark: _Toc239067542]（五）数据采集、质量控制与安全管理
1.人员管理：参与调查人员须经统一培训后方可上岗，掌握海狸鼠及其痕迹识别标准、红外相机操作流程、样线巡查方法、痕迹样方采集、危害记录及疫源抽样操作要点。
2.标准化要求：严格执行红外相机架设高度（20-60厘米）、样方尺寸（20米×40米）、样线长度（≥600米）与间距（≥300米）等标准，保证数据可比。
3.数据规范：使用统一Excel模板记录，字段包括时间、经纬度、海拔、样区编号、红外相机编号、生境类型、个体/痕迹数量、危害等级及影像资料等，确保信息完整、可追溯。
4.复核制度：每10%的样线和样方进行双人复核，巡查和记录结果相互对照，必要时拍照存档；数据录入后由项目负责人进行二次检查，发现异常及时纠正。
5.安全规范：调查人员配备必要防护装备，避免直接接触活体和尸体；痕迹样方及采集样本密封保存、分类编号，坚持非侵害性采样；疫源抽样严格遵守病原检测安全操作规程，防止交叉污染和健康风险。
[bookmark: _Toc239067543]（六）验收标准
1.《松江区海狸鼠专项监测总结报告》
2.松江区海狸鼠数量分布特征月报告：每月1期，共12期；
3.全部监测分析结果须提交电子版与纸质版，纸质版不少于两份；调查原始数据、影像资料一并移交采购人。
[bookmark: _Toc239067545][bookmark: _Toc239067546]（七）验收与款项支付
1.验收：以本采购需求、中标供应商投标承诺及合同约定为依据，由采购人（或采购人委托的专家组）对报告及原始记录等资料完整性、规范性等进行验收。
2.款项支付：按照考核分两批次付款，第1次付款在服务周期过半考核后支付，末次付款需项目整体验收通过后支付。具体考核评分表见附表。
考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于95分(含95)的为优秀，得分在85(含85)-94分的为良好，得分在70(含70)-84分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。考核在项目完成后进行，根据考核分数计算应付服务费。
本项目预算小于50万元，因此考核结果为优秀的，全额支付服务费；考核结果未达优秀的，每扣一分相应扣除1000元。
[bookmark: _Toc239067547]二、其他要求
1.具备开展野生动物（兽类）调查、生物多样性监测所必需的技术能力与仪器设备条件（提供营业执照或事业单位法人证书、技术能力与设备条件说明）。
2.项目负责人须同时满足以下条件：
（1）具有动物学、生态学、野生动植物保护、林业等相关专业高级专业技术职称；
（2）具有5年以上野生动物资源调查相关工作经验；
3.同类业绩要求：供应商近三年内承担过野生动物调查、外来入侵物种调查、生物多样性本底调查、湿地生态调查或有害生物监测预警类项目，须提供合同及验收（成果）证明。
4.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc239067551]三、评分标准
	项目名称
	海狸鼠专项监测

	指标及分值
	评分标准

	报价        （25分）
	满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得25分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=25×（评审基准价/最终报价）；超过最高限价金额的投标为无效投标；

	服务方案    （30分）
	根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（21-30分）；总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（11-20分）；总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-10分）。

	进度计划保证（15分）
	根据服务期响应采购文件要求的程度；进度计划是否合理；总进度及计划服务期限的控制措施是否得力进行综合评审。进度计划保证措施及时、有效、可操作性得11-16分；进度计划保证措施基本满足采购需求得6-10分；进度计划保证措施无法满足采购需求或不符合项目实际情况得1-5分；未提供不得分；

	服务承诺
（8分）
	根据投标人提供的质量保证措施、档案管理及数据保密措施合理是否详尽、准确、针对性和可行性综合评审。服务承诺措施合理、详尽、准确、针对性和可行性强的，得6-8分；内容基本合理可行的得3-5分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得1-2分。未提供不得分

	项目负责人
（6分）
	项目负责人从业经验丰富、专业背景强、具备类似组织经验的，符合采购要求的得5-6分；负责人专业性或经验方面有欠缺的，得3-4分；负责人专业性或经验方面与本项目偏离较大的，得1-2分；未说明的不得分。

	人员配备   （10分）
	针对本项目团队配置经验等进行评审。项目团队组织结构合理，小组分工明确，配备合理，经验丰富的得9-10分；项目组织结构较合理，小组分工较明确，配备较合理，经验较丰富的得6-8分；有简单的组织架构和分工，经验一般的得3-5分；人员配置缺漏，经验不足的得1-2分；未提供不得分。

	相关业绩
（6分）
	投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期、合同履约期限、中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章）每提供1个得1分，满分6分，未提供的得0分。

	综合评定分数（100分）


四、其他须知事项
异常低价的甄别
投标（响应）报价出现下列情形之一的，采购方启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
[bookmark: _GoBack]采购方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。






海狸鼠专项监测合同
                                                                                     合同编号：
委托单位（甲方）：上海市松江区环境监测站
地址：上海市松江区中辰路388号
联系人：    陆庆       手机：                
受托单位（乙方）：
地址：
联系人：                     手机：
甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经协商一致，就海狸鼠专项监测项目的技术服务，约定条款如下：
1、 服务内容、方式和要求：
1.服务内容与方式：
依据《2026年度松江区生态环境监测工作计划实施方案》中的工作任务，对松江区海狸鼠核心分布区（叶榭镇兴达村、泖港镇焦家村）组织开展辖区海狸鼠专项监测，包括红外相机监测法、样线调查法。
监测项目与监测频次：
（1）红外相机监测法
红外相机监测是本次调查的核心定量手段。相机架设高度距地面20-60厘米，镜头略向下倾，与海狸鼠活动路径呈锐角，避免朝正东阳光直射方向；清理镜头前方枝叶遮挡，保证视野清晰；布设前校准参数并定期维护。每月回收数据，记录有效拍摄次数、个体数、行为类型、时间及生境信息，据此构建日、月、季活动曲线，为种群分析提供可靠依据。
（2）样线法
用于分析海狸鼠的空间分布特征和栖息地选择。2个村分别设置5条（共10条）样线,长度不低于600米的固定样线，相邻样线间距不小于300米，覆盖河道、农田、林地及湿地等主要生境。巡查速度1.5-3公里/小时，记录个体数量、痕迹数量、距样线中线的垂直距离、生境类型、GPS点位及危害等级；夏季繁殖高峰期和冬季上岸觅食高峰期各重复1次，确保数据季节可比性和空间完整性。
用于估算海狸鼠种群密度，并与红外相机监测数据进行交叉验证。在红外相机周边设置20米×40米标准痕迹样方，记录粪便、体毛、爪印、食痕、卧迹、尿迹、洞穴及足迹链等指标，分类计数、测量尺寸并估算出现频次；建立痕迹指数与种群密度回归模型，实现无干扰种群密度科学估算。
2、 双方权利义务：
（1） 甲方：
1.甲方提供项目实施所必须的材料、信息，并对其真实性和有效性负责；甲方提供的资料、数据、信息有变化时，及时通知乙方。
2.甲方按照合同约定，根据项目推进情况，支付相应款项。
3.项目实施过程中，甲方对本机构人员的安全等相关事宜负责，对乙方人员安全不负责任。
甲方按照工作需要参加项目验收工作。
（2） 乙方：
1.按甲方指定的要求，制定项目实施方案并提交至甲方。
2.在项目实施过程中，提供每月计划及上月完成情况。。
3.甲方有权以各种形式对乙方的相关工作进行监督和检查，并可在项目实施期间根据工作情况，经乙方同意后修改项目实施方案。
4.乙方应保证按时完成项目。
（3） 保密义务
乙方在向甲方提供服务过程中，对其获知的各类资料和信息，包括但不限于涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的技术资料、数据信息等资料和信息，承担保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式提供或披露给第三方。如乙方提供服务过程中涉及上述资料信息使用的，乙方应当按照甲方规定的使用用途和方式，正当、合理、审慎地使用涉及保密义务的资料和信息。
（4） 履约保证
乙方承诺遵守相关的国家法律法规及政策法规要求，严格按照国家和上海市相关的标准和规范，以及本合同相关条款及附件，提供相应的服务活动，承诺廉洁履约并对服务质量负责。
3、 履行期限和地点：
1.本合同履行起止时间：         年     月     日至          年    月     日。
2.本合同履行地点：  上海市松江区  。
4、 验收标准和方式：
1.验收标准：全部监测分析结果的电子版与纸质版，其中纸质版不少于两份。
①《松江区海狸鼠专项监测总结报告》
②松江区海狸鼠数量分布特征月报告：每月1期，共12期；
③其他调查原始数据、影像资料等。
2.验收方式：甲方组织验收。
5、 成交金额及其支付方式：
1.本项目总金额：人民币￥               大写金额：                         （含税）。
2.支付方式：采用以下第 ② 种方式
①一次总付：人民币    /       整（¥     /    元）
②分批支付：按照考核分  两  批次付款，第1次付款在服务周期过半考核后支付，末次付款需项目整体验收通过后支付，按实结算金额。在合同履行期限内，如乙方有违约行为，可参照第六条实施履约保证金的扣减。

账户信息如下：
公司名称：
银行账号：
开户银行：
6、 违约金或者损失赔偿额的计算方法：
违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》合同编的有关条款规定，承担违约责任。
（一）合同生效后，甲方不得无故终止合同履行。若甲方执意终止合同，应按乙方已开展的实际工作量支付乙方费用。若该费用低于本合同总额20%，按合同报酬总额20%计。实际工作量乙方给出书面说明和相关依据。
（二）合同生效后，乙方不得无故中途解除合同；若乙方执意解除合同，应全额退还甲方支付的服务费用。若该费用低于本合同总额20%，按合同报酬总额20%计。
（三）其它：
1．甲、乙双方应认真履行合同，由于某一方的故意或过失使合同不能履行或造成其它后果的，由违约方承担相应责任；如在项目实施过程中，乙方违约情节严重，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2．由于不可抗力造成合同不能履行时，遭受不可抗力影响的一方应采取积极的措施，并向另一方书面说明，就此情况下造成的合同延期履行、中止或提前终止，甲、乙双方均不承担责任。如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3．为贯彻落实廉政要求，维护采购结果的公正性，保证合同顺利履行，乙方在本项目中需按照《廉洁履约承诺书》相关要求严格约束自身行为，遵守廉洁承诺为本合同履行不可分割的一部分。若乙方违背上述条款，甲方有权视情节轻重，扣除相应合同款项或者单方解除合同并要求乙方对合同解除给甲方造成的损失进行赔偿。
7、 解决合同纠纷的方式：
在履行本合同过程中发生争议，当事人双方可以协商，通过和解或者调解解决。当事人不愿协商、和解、调解或者和解、调解不成，采用以下第（二）种方式解决。
（1） 双方同意由   /   仲裁委员会仲裁。
（二）向人民法院起诉，约定  ②  人民法院管辖。
①被告住所地   ②合同履行地   ③合同签订地
④原告住所地   ⑤标的物所在地
8、 其它条款
1.本合同全部附件为合同的组成部分，经过招投标的项目，招投标文件视为合同的一部分，并与合同一起阅读和解释；有线上合同的项目，本合同为该线上合同的补充。
2.若合同执行过程中，因甲方需要导致的项目内容发生变动，其中工作量及合同金额增加10%（含）以内的，乙方不再另行收费；其中工作量及合同金额增加超过10%的，双方协商解决。
3.项目款应实行专款专用，并符合财政相关管理规定，用于项目实施期间所有人工、试剂与材料使用、设施与设备使用、交通费、管理费、保险费、利润及税金等费用。
4.乙方工作和服务成果的知识产权归甲方所有，乙方保证其工作和服务成果未侵犯他人的知识产权。
5.如为提前采购项目，采购项目预算金额以财政当年度实际批复为准。如财政实际批复金额低于成交金额，则成交金额以财政实际批复为准（双方签订补充协议）；如有异议，双方友好协商解决。
6.乙方承诺同意：如遇特殊情况，甲方可要求乙方适当延长服务时间并通知乙方，延长服务期间产生的服务费，由下年度服务提供方按实际延长的工作量，在延长服务期结束后90日内向乙方支付，支付金额=（下年度合同总额/下年度总工作量）×实际延长工作量，具体收、付款及开票等事宜由乙方与下年度服务提供方协商执行。同时，如存在上年度服务工作延长情况的，乙方有义务在延长服务期结束后90日内根据实际延长的工作量，及时、足额向上年度服务提供方支付相关费用。
7.本合同经合同各方盖章后生效。本合同有未尽事宜或合同生效后，合同履行的基础条件发生重大变更的，可由双方协商并通过签订补充合同的方式对相关内容予以变更确认。
8.本合同一式  四  份，并且从合同签订日期起生效。
   上述条款未尽事宜，双方协商解决。

签约各方：
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法定代表人或授权委托人（签章）：
	法定代表人或授权委托人（签章）：

	合同签订地点：
	合同签订地点：

	日期：
	日期：







海狸鼠专项监测任务考核评分表
服务周期：                                                                                    考核批次：第    批次
	序号
	评估
指标
	评估
项目
	质量标准
	评分标准
	分值
	得分
	扣分原因

	1
	监测计划
	计划的制定及实施
	计划合理并有效
	是否制定监测实施计划，未制定扣5分。监测计划制定合理性，是否便于有效实施。因监测计划不合理造成监测任务目标实施困难的，或不能按合同要求的时间点完成任务扣1-3分。
	20
	
	

	2
	仪器设备管理落实性
	现场监测
设备
	仪器和辅助设备、样品容器、试剂耗材、现场记录表单
	缺少主要设备，扣10分；不规范每项扣2.5分。
	10
	
	

	3
	现场监测规范性
	现场监测
	点位布设
	不符合相关监测技术规范开展工作，扣10分；其他不规范每项扣2.5分。
	10
	
	

	
	
	
	监测（采样）频次、样品数
	不符合监测方案或相关监测技术规范，扣10分。
	10
	
	

	
	
	
	实施过程
	不符合监测方案或相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣2.5分。
	10
	
	

	4
	报告编制全面性
	报告时效
	时效性
	未提交每月分析报告，扣5分。（包括未在考核时间节点前提交全部报告及其他相关材料）
	20
	
	

	
	
	记录
	记录完整性
	涉及监测过程中照片、影像、个体数量、痕迹数量等原始记录，未保存或保存不完整，则每项扣1-3分。
	20
	
	


考核人：                                                          考核日期：
