## Sheet1
《部门（单位）整体支出绩效自评表》
（2024年度）
单位名称 |  | 上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心
整体支出规模（元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率(%)
|  | 资金来源：（1）财政拨款 |  | 35,966,316.71 |  | 35,966,316.71 |  | 100.00
|  | （2）其他资金 |  | 474,373.00 |  | 474,373.00 |  | 100.00
|  | 资金结构：（1）基本支出 |  | 3,021,144.67 |  | 3,021,144.67 |  | 100.00
|  | （2）项目支出 |  | 33,419,545.04 |  | 33,419,545.04 |  | 100.00
年度总 体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年完成情况
| 做好绿化市容管理、房屋综合管理、卫生健康服务等日常工作，提升城市治理能力，改善居民生活环境。 |  |  |  |  | （1）健康宣教活动：在“全民健康生活方式宣传月”期间，全镇健康自管小组“慢性病预防”、“中医养生”、和“三减三健”等健康科普活动，全年约12次。开展“爱国卫生月”、“周四义务劳动日”和“迎国庆环境整治”等行动，组织8批次整治89个环境卫生重点点位（2）病媒防制工作：购买四个季节涉及相关灭蟑、灭蚊、灭蝇、灭鼠所需的药物。（3）血防工作：开展春秋季跨街镇查螺、灭螺工作。（4）市级健康村建设和市级卫生街镇创建：做好全镇卫生环境整治、健康支持工具更新及维护工作。（5）爱国卫生方面：定期开展健康自我管理小组活动、爱国卫生相关宣传海报和墙报更新维护。（6）控烟工作：做好禁烟标识和志愿者宣传品的制作。（7）做好垃圾分类志愿者服务、绿色账户服务、垃圾分类宣传、智能及非智能垃圾分类亭运维，做好两网融合中转站及装修垃圾临时中转站租赁工作，保障相关垃圾能够顺利清运。（8）市容环境工作：组织巡查小组开展不定期市容环境卫生巡查（9）做好市容环卫公司、民兴物业运行保障。（10）做好村级保洁、生活干湿垃圾、建筑装潢垃圾、有害垃圾的分拣清运处置和农村垃圾房冲洗水处置、垃圾分类社会化管理等日常工作。
分解目标自评
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析
投入管 理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值 |  |  | 7.50 | 7.50
|  | 预算执行管理 |  |  |  | 10.20 | 10.20
|  | 预算绩效管理 |  |  |  | 4.50 | 4.50
|  | 资产管理 |  |  |  | 0.90 | 0.90
|  | 预算透明度 |  |  |  | 3.00 | 3.00
|  | 内部控制管理 |  |  |  | 2.40 | 2.40
|  | 预算信息化 |  |  |  | 1.50 | 1.50
产出指标 | 25 | 数量指标 | 社区、房屋修缮改造数量（镇东路） | ≥16.00(户) | 0.00(户) | 1.00 | 0.00 | 修缮资金由业主和镇政府共同出资，后因业主就自己出资部分分歧较大而无法筹集，最终未实施。
产出指标 | 25 | 数量指标 | 资金拨付完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 数量指标 | 活动开展次数 | ≥12.00(次) | 12.00(次) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 数量指标 | 社区、房屋修缮改造数量（官厅路） | ≥15.00(户) | 15.00(户) | 1.00 | 1.00
产出指标 | 25 | 数量指标 | 工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 数量指标 | 社区、房屋修缮改造数量（中原、张泽） | ≥1200.00(户) | 694.00(户) | 2.00 | 1.00 | 中原、张泽实际工程户数为694户均已验收完成。
产出指标 | 25 | 数量指标 | 社区、房屋修缮改造数量（求仁路） | ≥950.00(户) | 0.00(户) | 1.00 | 0.00 | 实际工程972户今年启动施工，现已进场施工。
产出指标 | 25 | 质量指标 | 资金拨付足额率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 质量指标 | 工作完成质量合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 质量指标 | 社区、房屋修缮改造验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
产出指标 | 25 | 时效指标 | 社区、房屋修缮改造验收及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00
效益指标 | 35 | 社会效益指标 | 居民垃圾分类意识提升程度 | 明显 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 35 | 社会效益指标 | 居民卫生健康意识提升程度 | 明显 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 35 | 社会效益指标 | 社区整体面貌优化提升程度 | 明显 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 35 | 社会效益指标 | 市容环境卫生改善程度 | 明显 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 97.00