## sheet1
财政项目支出绩效自评表
2020年度
项目名称 |  | 设备购置及维修保养
主管部门 |  | 上海市松江区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 25000 | 25000 | 25000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
|  | 其他资金 | 25000 | 25000 |  | - | 0% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 确保广大输液病人的医疗安全和治疗效果，进一步提高服务水平和医疗质量。 |  |  | 1、20年6月底完成双道微量注射泵的采购等工作。 2、能有效控制输液速度，保证给药量和输液安全。进一步提高服务水平和医疗质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年检查人次 | 300人次 | 240人次 | 11 | 11 | 6月底安装完成。
|  |  | 设备采购计划完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格 | 合格 | 合格 | 13 | 13 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病人满意率 | 满意 | 满意 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 科室医疗业务能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 满意 | 满意 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 长效管理指标 | 档案管理健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 维修养护机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 可持续使用年限 | 10年 | 10年 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 资产管理健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 部门协助指标 | 部门沟通机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 无偏差
[6 empty] | 总分： | 98