附件10

相关工作指引

一、工程承发包

1.单项施工合同估算价在30万元以上400万元以下的项目采用招标方式。建设单位聘请招标代理单位编制招标文件及最高限价，并由财务监理审核确认。招标代理机构完成招标公告和招标文件后，提交规建办审核，资料齐全后通过车墩门户网发布公告信息，投标人根据招标文件规定进行投标报名。投标截止时间自报名开始至开标不少于20天，经评标确定中标单位。财政资金项目超过100万，需要区采管办审核，并以采管办审核意见发包。

2.单项施工合同估算价在30万元以下的项目采用比价方式。建设单位根据项目实际需求，在车墩门户网发布比选公告信息，报价材料递交截止时间自公告发出之日起不少于10天。由3家及以上符合资质的施工企业报价比选，建设单位按照最低价中标原则确定中标单位。

中标结果在确定中标人之日起在镇门户网站进行公示（不少于3个工作日）。无异议的由招标人出具中标通知书。中标人应在收到中标通知书之日起10日内与发包人签订施工合同。

二、第三方服务采购

1.服务合同估算价在100万元以上的，财政资金项目按照政府采购规定执行，集体资金项目采用竞争性招标方式确定中标单位。

2.服务合同估算价在20万元以上100万元以下的，由采购方自行成立采购项目评审小组，对参与竞争的单位实施综合评审，评审小组为3人以上单数，一般由采购单位（部门）、财政所、经发中心等单位负责人或者行业专家组成。

3.服务合同估算价在2万元以上20万元以下的，采购方可以实施比价方式购买，比价方式应不少于3家竞标单位，在质量、服务均满足条件的情况下采用最低价中标。

4.服务合同估算价在2万元以下的，采购单位通过“三重一大”集体决策后可选择具有相应资质的服务单位直接发包。

三、应急抢修项目名词解释

应急抢修项目适用于本镇行政区域内因自然灾害、事故灾难、民生保障、公共事件（包括但不限于公共卫生、公众安全、社会舆情等）等突发事件引起，需立即采取措施，不采取紧急措施可能给社会公共利益或者人民生命财产造成较大损失或者社会影响的情形。

四、工程类预选招标项目名词解释

工程类预选招标项目，适用于日常经常性发生的房屋及附属设施修缮、市政设施和水利设施维护、建筑物或构筑物拆除等工程，通过预编工程量并确定施工单位，最终以实际发生的工程量为结算依据。工程类预选招标项目期限一般为1-2年。工程类预选招标项目一般不适用委托代建（代管），由项目申报单位组织实施并落实日常监管。

五、合同签订与履行

单项施工合同100万元以下建设工程项目竣工验收合格办理完结算，经审价并出具审价报告后，可付至审定价97%，剩余3%作为质保金，待质保期满且无质量争议并完成档案归档后一次性支付；单项施工合同100万元以上至400万元以下建设工程项目，可申请支付30%预付款，项目竣工并验收合格后可支付至合同价70%，经审价并出具审价报告后可支付至审定价97%，剩余3%作为质保金，待质保期满且无质量争议并完成档案备案后一次性支付。