## 附件

清洁生产审核服务需求

- 一、工作依据

- 根据国家发改委和生态环境部颁布的《清洁生产审核办法》（第38号令）、《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技〔2018〕5号）《上海市生态环境局关于公布2025年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》等文件要求，对松江区2024年度重点企业清洁生产审核名单（强制性）内22家企业进行审核评估工作，对2023年度重点企业清洁生产审核名单（强制性）内21家企业进行验收工作，为松江区清洁生产工作提供技术支持。

- 二、工作内容

（一）确定工作任务

根据松江区生态环境局的企业明细，制定评估、验收申请材料清单、时间节点、计划报表等具体资料。

- 对企业开展清洁生产等相关工作培训

- 组织企业开展清洁生产审核培训，培训内容包括：宣传法律法规，开展工作流程，组织清洁生产内审员培训，清洁生产信息公开等相关工作要求，解答企业问题等。

（三）材料受理、审核

收集企业提供的各项材料并对收集到的资料进行预审，确保参加评估的重点企业满足相应的资质、技术、政策等要求。对复核条件的企业安排现场核查。

（四）督促企业按照流程进行清洁生产

督促开展评估的企业严格按照《上海市重点企业清洁生产审核评估、验收流程及技术规范（试行）》等文件要求，开展各项工作。组织能源、环保、行业等专家参加22场次现场评估会，制定会议的具体细则，包括与会专家资质及专业要求、现场评估会的具体流程、与会人员实到情况、会议纪要、专家意见等形成规范细则，保留纸质和电子档案，确保可追溯和可查证。

督促开展验收企业根据评估意见进一步完善各项工作，并根据进度组织能源、环保、行业等专家参加21场次现场验收工作，详细制定评估最后意见和结论具体细则，对重点清洁生产审核的技术细则制定详细的打分表、审核绩效评估方法，根据相应的指标及规范合理出具相应的意见和结论。

（五）明确管理要求

根据现场的调查结果，结合企业实际情况，提出专业化的管理要求。

- 三、服务期限

服务期限：合同签订起至2025年10月31日

- 四、支付方式

考核及支付方式按照《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法(试行)》第九条要求，如乙方通过合同中规定的考核要求(考核分数≥95分)，甲方向乙方全额阶段应付款;如乙方考核分数<95分，每扣一分，在本阶段应付款中扣除500元。支付方式为分期支付，合同签订后首次付款10%；完成22家次评估后付款50%；完成21家次验收并通过考核后付款40%。如实际情况不满足上述评估验收家次数量的，按实际结算；超出约定数量则仍按照合同金额执行。

附件：                   清洁生产审核评估验收服务质量评价细则

考核部门（单位）：_____________                                                考核月度：_____________

| 序号 | 评估 指标 | 评估 项目 | 质量标准 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 项目 | 技术服务能力 （25分） | 专业能力 | 有专业的清洁生产审核评估与验收服务能力，熟悉相关法律法规、标准，以及污染防治和节能环保技术，有能力出具符合要求的清洁生产审核评估与验收意见，供管理部门参考。未提供清洁生产审核评估与验收意见的，每家扣3分。 | 15 |  |  |
|  |  |  | 项目团队 | 设有专职项目负责人，并具有类似项目负责经验，不配备项目负责人，不得分；没有类似项目负责经验，扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 服务质量情况 （15分） | 进度实施 | 在收到管理部门委托服务后，在企业完成清洁生产审核方案编制和方案实施后，在规定的时间内，分期完成清洁生产审核评估与验收工作。每延迟1周，分别扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 响应及时 | 服务中沟通应及时有效，对管理部门提出的问题应在5个工作日内给予回应和答复。每超过5个工作日答复的，扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 报告意见质量（60分） | 原则性 | 出具的审核报告、评估技术审查意见，以及验收报告、验收意见应符合《清洁生产审核评估与验收指南》相关要求，并给予评估意见结果和分级管理意见，以及明确的验收结果。对于未给予评估意见结果和分级管理意见的，每发现1家，扣2分；对于未给予明确验收结果意见的，每发现1家，扣4分。 | 20 |  |  |
|  |  |  | 准确性 | 出具的审核报告、评估技术审查意见，以及验收报告、验收意见中，3项主要评估内容和2项主要验收内容（共计5项）应科学、公正、规范、客观。对于内容不符合要求的，每发现1项，扣1分。 | 20 |  |  |
|  |  |  | 专业性 | 评估与验收的专家组成员应从清洁生产专家库中选取，由熟悉行业、清洁生产及节能环保的专家组成，且具有高级职称或十年以上从业经验的中级职称，专家组成员不得少于3人。如发现专家组成员不符合要求的，每发现1次，扣2分。 | 20 |  |  |
| 2 | 扣分 项目 | 其他扣分 |  | 在服务过程中，发现弄虚作假的，发生1次扣20分；因技术服务质量问题因被生态环境部、市生态环境局等上级部门通报1次，扣20分。 |  |  |  |
|  |  | 底线扣分 |  | 在服务过程中，发现弄虚作假2次及以上的、因技术服务质量问题因被生态环境部或市生态环境局等上级部门通报2次及以上的，终止合同。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

分项报价：

| 内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估：评估资料收集初审，对企业开展培训，邀请专家对企业提交的清洁生产报告文本开展评估审核，并对企业改造现场开展评估，为企业提供技术支持和建议，提升企业环保工作水平。 | 22家 |  |  |
| 验收：验收资料收集初审，对验收企业指导完善原先评估意见，邀请专家对企业提交的清洁生产报告文本开展验收审核，并对企业现场开展复核，为企业提供技术支持和建议，提升企业环保工作水平。 | 21家 |  |  |

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 清洁生产审核 |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价） 超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 整体策划方案 （20分） | 根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。 总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（15-20分） 总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-14分） 总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。 |
| 质量保证措施 （20分） | 根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审 质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分） 质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分） 质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分） |
| 拟派项目团队人员情况 （20分） | 根据拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况进行综合评审 人员配置充足、组织架构合理得11-15分； 人员配置不够完善、组织架构简单得6-10分； 人员配置、组织架构不够明确得1-5分； |
| 服务承诺 （10分） | 根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审 服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分） 服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分） 服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分） |
| 业绩状况 （10分） | 近三年来完成类似业绩情况（以合同或者中标通知书扫描件件等相关证明材料为准），每提供一个得2分，最高得10分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |