## sheet1
财政项目支出绩效自评表
2020年度
项目名称 |  | 合作交流
主管部门 |  | 上海市松江区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 上海市松江区精神卫生中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 239000 | 239000 | 239000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 239000 | 239000 | 239000 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1、年内完成对口帮扶云南省西双版纳精神卫生防治中心工作。 2、年内完成云南省西双版纳精神卫生防治中心共计6人次医务人员来松进修培训，提升其医务人员业务能力水平。 3、年内派遣2名医务人员到云南省西双版纳精神卫生防治中心开展驻地医疗支援，进一步提升其医疗水平以及知名度。 4、年内完成10人团1次专家医疗队到云南省西双版纳精神卫生防治中心开展短期业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等对口支援工作。 |  |  | 1、2020年完成了对口帮扶云南省西双版纳精神卫生防治中心工作。 2、2020年完成了云南省西双版纳精神卫生防治中心共计3人次医务人员来松进修培训，提升其医务人员业务能力水平。 3、年内完成10人团1次专家医疗队到云南省西双版纳精神卫生防治中心开展短期业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等对口支援工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接受培训人次 | 6 | 3 | 2 | 2 | 受新冠肺炎疫情影响，接受培训人次较预期有减少，待疫情控制后，能恢复预期
|  |  | 对口支援派出人次 | 2 | 0 | 0 | 0 | 受新冠肺炎疫情影响，无法派出医务人员开展医疗支援，待疫情控制后，能恢复预期
|  | 质量指标 | 合作达成数 | 100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 服务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合作交流渠道 | 拓宽 | 拓宽 | 10 | 10
|  |  | 医院诊疗能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对口支援医院学科建设水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 长效管理指标 | 长效管理合作机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 合作机构满意度 | ≧90% | ≧90% | 4 | 4
|  | 人力资源指标 | 人员配备合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3
| 总分： | [5 empty] | 97