## sheet1
财政项目支出绩效自评表
2020年度
项目名称 |  | 基础设施建设
主管部门 |  | 上海市松江区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 上海市松江区精神卫生中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 22747089.3 | 22747089.3 | 22747089.3 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 22747089.3 | 22747089.3 | 22747089.3 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  | 0% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成施工前各类手续的办理和前期准备 |  |  | 完成施工许可证等相关手续办理和绿化移植、临时房搭建等前期项目的招投标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 满意度指标 | 人力资源指标 | 人员配置合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4
|  | 长效管理指标 | 项目招投标规范 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  |  | 代建公司管理人员工作态度 | 良好 | 良好 | 2 | 2
|  |  | 监理和施工管理人员工作态度 | 良好 | 良好 | 2 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 手续齐全情况 | 齐全 | 齐全 | 10 | 10
|  |  | 设计的完整性 | 完整 | 基本完整 | 10 | 10
|  |  | 概算的准确率 | 100％ | 90％ | 9 | 9 | 部分项目没有细化。已进行细化并重新进行测算
|  | 时效指标 | 手续完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  |  | 前期准备进度 | 及时 | 及时 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化医疗卫生资源配置 | 优化 | 优化 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 改善就医条件 | 改善 | 改善 | 7 | 7
|  |  | 确保项目按期实施 | 100％ | 100％ | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 做好施工环境评价 | 100％ | 100％ | 8 | 8
| 总分： | [5 empty] | 99