## sheet1
财政项目支出绩效自评表
2020年度
项目名称 |  | 网络信息系统运行与维护
主管部门 |  | 上海市松江区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 上海市松江区精神卫生中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 742903 | 742903 | 594322.4 | 10 | 80% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 594322.4 | 594322.4 | 594322.4 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 年内完成运维计划。保证医院各项工作顺利开展，提高工作效率。 |  |  | 按照计划完成了运维，保障了医院各信息化项目的顺利开展，提高了工作效率，提高了就医人员的满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 功能完整性 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 系统运转率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 业务覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 网络维护及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 系统建设改造及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | 因为没有驻场工程师，所以有时候系统出现问题不能马上响应。措施：有专门的驻场工程师，可以马上响应。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高信息化水平 | 提高 | 提高 | 9 | 9 | 由于信息技术的不断发展，业务部门不断的提出新的需求，我们将会进一步改善系统，提高信息化水平
|  | 社会效益指标 | 改善就医条件 | 改善 | 改善 | 5 | 5
|  |  | 系统使用人群满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 核心数据库安全防护 | 提高 | 提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 长效管理指标 | 运维保障健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 信息档案管理情况 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 日常维护制度情况 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 网络可扩展性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  | 人力资源指标 | 人员配备合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2
| 总分： | [5 empty] | 97